## Sheet1
附件：
贯彻“四个体系”推进伊春市“十四五”医疗保障事业发展规划任务落实分解表
工作目标 | 工作任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
一、完善医疗保障制度体系 | （一）推进建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障制度体系。 | 1.健全重特大疾病医疗保险和救助制度，制定下发《伊春市重特大疾病医疗保险和救助实施办法》。 | 市医保局 | 市民政局 市乡村振兴局 各县（市）、区政府 | 2022年底
|  | 2.确定医疗救助起付标准、救助比例、救助限额。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 3.分类健全因病致贫和因病返贫双预警机制，重点监测经基本医保、大病保险等支付后个人年度医疗费用负担仍然较重的低保边缘家庭成员和农村易返贫致贫人口。 | 市医保局 | 市民政局 市乡村振兴局 各县（市）、区政府 | 2022年底前完成，2023-2025年持续巩固
| （二）完善基本医保三重保障制度。 | 1.做好参保女职工生育医疗费用和生育津贴待遇支付以及城乡居民基本医疗保险参保人员生育医疗费用等待遇的保障政策。 | 市医保局 |  | 2025年底
|  | 2.规范和完善大病保险及职工大额医疗费用补助。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 3.完善医疗救助制度，健全重点救助对象医疗费用救助机制，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，增强医疗救助托底保障功能。 | 市医保局 |  | 2022年底前完成，2023-2025年持续推进
| （三）鼓励商业健康保险发展。 | 1.积极鼓励商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的医疗、疾病、生育等商业健康保险产品，丰富商业健康保险产品供给。 | 市医保局 | 伊春银保监分局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.突出商业健康保险产品设计、销售、赔付等关键环节监管，提高健康保障服务能力。 | 市医保局 | 伊春银保监分局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
二、完善基本医疗保障待遇保障机制 | （四）稳步提升住院待遇保障水平。 | 1.提高职工住院报销比例，三级医院报销比例拟提高至82%。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 2.提高居民二级医院报销比例，由70%提高至80%。 | 市医保局 |  | 2021年已完成
|  | 3.提高职工大额医疗费用补助报销比例和最高支付限额。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 4.职工基本医疗保险政策范围内住院报销比例稳定在80%以上。 | 市医保局 |  | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 5.城乡居民基本医疗保险政策范围内住院报销比例稳定在70%以上。 | 市医保局 |  | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
| （五）建立健全门诊共济保障机制。 | 1.制定下发《伊春市职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法》。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 2.改进个人账户计入办法，科学合理确定在职职工和退休人员个人账户计入办法和水平。 | 市医保局 |  | 2022年底完成，2023-2025年持续巩固
|  | 3.明确个人账户支付费用界限，健全完善个人账户使用管理办法。 | 市医保局 |  | 2022年底完成，2023-2025年持续巩固
二、完善基本医疗保障待遇保障机制 | （六）巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。 | 1.制定下发《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》。 | 市医保局 | 市财政局 市民政局 市乡村振兴局 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 2.将脱贫攻坚期自行开展的其他医疗保障扶贫措施资金逐步统一并入医疗救助基金。 | 市医保局 | 市乡村振兴局 各县（市）、区政府 | 2022年底
|  | 3.建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，确保医保脱贫成果更加稳固，成效更可持续。 | 市医保局 | 市民政局 市乡村振兴局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
| （七）完善重大疫情医疗救治费用保障机制。 | 1.突发疫情等公共卫生紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费，对收治患者较多的医疗机构，医保经办机构可预付部分资金。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 2.严格执行省级部门下发的关于健全完善重大疫情医疗救治医保支付政策和异地就医结算制度。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.落实国家重大疫情特殊群体、特定疾病医药费豁免制度。 | 市卫健委 | 市医保局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 4.统筹医疗保障基金和公共卫生服务资金使用，实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （八）严格落实医疗保障待遇清单制度。 | 1.严格执行基本制度、基本政策以及医保基金支付的项目和标准、不予支付的范围，推进公平适度保障。 | 市医保局 | 市财政局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.逐步对以往出台的与清单不相符的政策措施进行清理规范。 | 市医保局 | 市财政局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
三、健全基本医疗保障筹资运行机制 | （九)深入实施全民参保计划。 | 1.对符合条件的困难人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予医疗救助。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2021年已完成。2022-2025年持续巩固
|  | 2.进一步放开参保户籍限制，鼓励职工和城乡居民在常住地、就业地参保。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2022年底前完成，2023-2025年持续推进
|  | 3.以信息系统互联互通为手段，有序清理重复参保，做实参保基础数据，形成本地区全民参保数据库，大力提升参保质量。 | 市医保局 | 市税务局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 4.做好参保人员基本医疗保险关系转移接续工作。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 5.基本医疗保险参保率达95%以上。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
| （十）完善筹资分担和调整机制。 | 1.职工医保缴费基数由“双基数”调整为“单基数”。 | 市医保局 | 市税务局 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 2.落实国家和省关于城乡居民基本医疗保险筹资政策。 | 市医保局 | 市税务局 市财政局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.加强各级财政对医疗救助投入，拓宽医疗救助筹资渠道，动员引导各类慈善组织等社会力量，加大社会资金等投入。 | 市医保局 | 市财政局 市民政局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
三、健全基本医疗保障筹资运行机制 | （十一）提高基金统筹层次。 | 1.按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准，全面做实基本医疗保险市级统筹，提高统筹区基金共济能力。 | 市医保局 | 市财政局 市审计局 市税务局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 2.推进医疗救助市级统筹，实现与基本医疗保险统筹层次相协调。 | 市医保局 | 市财政局 各县（市）、区政府 | 2023年底前完成，2024-2025年持续巩固
|  | 3.探索推进市级以下医疗保障部门垂直管理。 | 市医保局 | 市委组织部 市委编办 市财政局 各县（市）、区政府 | 2022年底前取得阶段性成效，2023-2025年持续巩固
四、增强医保支付激励约束作用 | （十二）持续深化医保支付方式改革。 | 1.将全市二级以上公立医疗机构纳入DIP试点医院范围，DIP支付方式进入实际付费阶段。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年底已完成
|  | 2.全面实施DIP支付方式改革三年行动计划，DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金占比全覆盖。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2024年底
四、增强医保支付激励约束作用 | （十二）持续深化医保支付方式改革。 | 3.构建内部基础信息管理系统、病例信息管理系统、月度结算管理系统、结算公示系统、自动化报告系统、DIP统计报表系统、权限系统。维护DIP平台结算系统。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2022年4月底 已完成
|  | 4.制定伊春市DIP病组目录、监督考核办法、DIP补充协议等文件。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年底已完成
|  | 5.组织各县（市）、区经办机构、医疗机构开展DIP专题培训。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 6.按照省医保局下发的《三年行动方案》，计划未来三年病种（病组）覆盖率分别达到70%、80%、90%。医保基金占比覆盖率分别达到40%、60%、70%。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2024年底
|  | 7.按照省级部门工作部署，与卫健委联合共同推广基层医疗卫生机构普通门诊按人头付费与家庭医生签约服务相结合的做法，推行糖尿病、高血压、慢性肾功能衰竭等诊疗方案、评估指标明确的慢性病按人头付费。 | 市医保局 | 市卫健委 市财政局 各县（市）、区政府 | 2025年底
| （十三）实行医保目录动态管理。 | 根据我省医保目录动态调整我市医保目录，确保参保人员能如期享受待遇。 | 市医保局 | 市财政局 市人社局 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
五、协同推进医药服务供给侧改革 | （十四）深化药品和医用耗材集中带量采购改革。 | 1.集中带量采购药品品种达500个以上、医用耗材达5类以上。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2025年底
|  | 2.落实医保资金结余留用政策，出台《关于做好国家组织药品集中采购中医保资金结余留用工作的通知》；制定医保资金结余留用考核标准，出台《伊春市定点医疗机构集采药品医保资金结余留用考核办法（试行）》。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 3.推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采购的主导模式，鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中带量采购。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2025年底
|  | 4.按照省级部门要求推进并规范医保基金与医药企业直接结算，完善医保支付标准与集中采购价格协同机制。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2025年底
| （十五）完善药品和医用耗材价格治理机制。 | 1.指导医疗机构在黑龙江省药品和医用耗材招采系统完成注册认证工作。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2022年底前完成,2023-2025年持续巩固
|  | 2.全面落实带量采购与挂网采购相结合的集中采购工作机制。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.组织落实药品和医用耗材集中采购及价格监督检查机制，强化药品和医用耗材价格常态化监管，规范公立医疗机构采购和使用行为。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
五、协同推进医药服务供给侧改革 | （十六）深化医疗服务价格改革。 | 1.进一步规范我市医疗服务项目，推进新医疗技术进入临床应用，制定下发《关于规范和新增部分医疗服务价格项目的通知》。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2021年已完成,2022-2025年持续巩固
|  | 2.坚持公立医疗机构公益属性，加强医疗服务价格宏观管理，探索适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.加强完善公立医疗机构价格监测。健全完善灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制，发挥价格合理补偿功能，稳定调价预期。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 4.加强总量调控、分类管理、动态调整、监测考核，提高医疗服务价格治理社会化、标准化、智能化水平，控制人民群众医药费用负担，保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （十七）促进医药服务资源优化配置和高效利用。 | 1.完善区域卫生规划和医疗机构设置规划，支持整合型医疗卫生服务体系建设，发挥各类公立医院在医疗卫生服务体系中的作用，加强分级诊疗体系建设，提升医疗卫生资源配置效率，促进基层医疗卫生服务有效利用。 | 市卫健委 | 市医保局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.统一完善不同级别医疗机构的差异化保障政策，拉开各级医疗机构间报销比例差距，对紧密型医联体内的转诊可连续计算起付线，促进分级诊疗，引导合理有序就医。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.支持和规范“互联网+医疗健康”等新服务模式发展，完善医保支付、线上结算等功能。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
五、协同推进医药服务供给侧改革 | （十八）加强医药服务行为监管考核。 | 1.实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零售药店管理办法。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2021年已完成2022-2025年持续巩固
|  | 2.在省级部门下发的定点医药机构服务协议基础上，按照上级要求并结合我市实际，将医保药物配备使用、带量采购药品和医用耗材采购使用及回款情况、医药服务具体内容等纳入医保定点服务协议和考核内容，考核结果与医保基金支付挂钩。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （十九）支持中医药传承创新发展。 | 1.按照国家和省医保局规定的调整权限和程序，将本市符合条件的中医医院纳入医保定点管理范围。 | 市医保局 | 市卫健委 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.将我市公立定点中医医院纳入DIP支付方式改革试点医院范围。 | 市医保局 | 市卫健委 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 3.按照国家和省医保局文件要求，及时转发上级部门关于药品生产企业自主申报医保药品的通知，并督促企业按照文件要求和申报流程，将符合国家药品目录准入条件的药品在规定时限内进行自主申报。 | 市医保局 | 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022-2025年持续巩固
|  | 4.严格执行上级部门下发的有关支持符合条件的中医医疗服务项目按规定纳入医保支付范围的政策文件。 | 市医保局 | 市卫健委 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
六、健全基金监管体制机制 | （二十）加强基金监管制度建设。 | 1.建立和完善日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式监督检查制度，明确检查对象、检查重点和检查内容。对全市定点医药机构进行全覆盖检查，2021年底前追回违规医保基金800万元以上。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 2.持续推行“双随机、一公开”监管机制。组成联合检查组，对定点医疗机构开展监督检查，追回违规基金。 | 市医保局 | 市卫健委 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 3.健全协同执法工作机制，建立完善部门间相互配合、协同监管的综合监管机制，推进跨部门协同监管。压实县（市）政府属地责任。会同市卫健委、市公安局联合下发《关于开展打击欺诈骗保专项整治行动的通知》文件。会同市卫健委、市市场监管局联合下发《关于组织定点医药机构开展规范使用医保基金行为自查自纠工作的通知》。 | 市医保局 | 市卫健委 市公安局 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
| （二十一）逐步建立智能监控体系。 | 1.按照省级部门部署要求，加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求，建立完善市级集中统一的医保智能监控子系统，推动与黑龙江省“互联网+监管”系统全面对接，加强大数据应用，努力实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.对接定点医疗机构数据系统，加强对临床诊疗行为的引导和审核，强化对就医过程的事前提醒、事中事后监管和药品、医用耗材进销存监测。 | 市医保局 | 市卫健委 市市场监管局 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
六、健全基金监管体制机制 | （二十二）推进医疗保障信用体系建设。 | 1.按照省级部门部署要求，加快构建以信用管理为基础的新型医疗保障监管机制，促进医疗保障基金安全、高效使用，维护公民医疗保障合法权益，规范医疗保障信用管理工作。完善我市医疗保障领域诚信体系建设，签订《信用承诺书》。开展打击欺诈骗保宣传月活动，提升市场主体守信践诺意识，助力经济社会发展。 | 市医保局 | 市营商局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 2.加快建立定点医药机构和参保人员医保信用分级分类评价制度，健全医保医师药师积分管理制度，将信用评价结果及医药机构综合绩效考评结果与医保预算管理、检查稽核、协议管理等相关联，并将医保监管结果纳入医疗卫生行业综合监管考核体系，与从业人员的职称评聘、职务晋升、绩效分配等相挂钩。 | 市医保局 | 市卫健委 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
| （二十三）加强基金预算管理和风险预警。 | 1.坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”总额预算编制原则，统筹考虑住院与门诊保障、药品（医用耗材）与医疗服务支付、地区内就医与转外就医等情况，完善分项分类预算管理办法，健全预算和结算管理机制。 | 市医保局 | 市财政局 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 2.按协议约定向医疗机构预付部分医保基金，提高医保基金使用绩效。 | 市医保局 | 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
六、健全基金监管体制机制 | （二十三）加强基金预算管理和风险预警。 | 3.加强预算执行过程监督，按照国家、省统一要求实施预算绩效管理。在国家和省绩效评价指标体系基础上，开展符合我市医疗保障实际的基金运行评价，建立健全基金运行评价指标体系，加强评价结果运用。在省医保局指导下，探索开展基金中长期精算，健全基金运行监测分析机制，强化风险评估和预警。对10个县（市）、区开展两次基金风险排查工作。会同市财政局、市审计局对全市医保基金开展清算，并督促问题整改。 | 市医保局 | 市财政局 市审计局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 4.落实医保、财政、银行、税务对账机制，防止发生系统性风险。 | 市医保局 | 市财政局 市税务局 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
| （二十四）完善社会监督制度。 | 1.建立政府治理和社会监督、舆论监督良性互动机制，积极动员全社会参与医疗保障基金监管，协同构建基金安全防线。印发《伊春市医疗保障局关于向社会公开聘请医疗保障基金社会监督员的公告》，聘请社会监督员，涵盖人大代表、媒体代表、城市代表、乡村代表、医药机构等行业，进一步动员社会各界参与医疗保障基金监督，切实维护医保基金安全。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 2.健全完善欺诈骗保行为举报投诉奖励机制和重要情况报告制度。会同市财政局印发《伊春市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》，鼓励社会各界基金举报欺诈骗取医保基金违规行为，切实保障医疗保障基金安全。 | 市医保局 | 市财政局 各县（市）、区政府 | 2021年已完成，2022年-2025年持续巩固
|  | 3.医疗保障经办机构定期向社会公布基本医疗保险参保情况以及基金收入、支出、结余和收益情况，接受社会监督。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
七、持续提升经办管理服务水平 | （二十五）健全经办管理服务体系。 | 1.构建全市统一的医疗保障经办管理服务体系，深入推进“六进”服务，基本实现市、县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。在全市增设280家医保服务站（点）。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2022年底前取得阶段性成效
|  | 2.全面落实“综合柜员制”，实现经办窗口服务标准化。 | 市医保局 |  | 2023年底
|  | 3.增强专业力量，提升经办服务能力，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （二十六）优化医疗保障公共服务。 | 1.推行医保经办服务事项清单管理，实现与国家医疗保障公共服务事项清单的统一，推动政务服务事项“跨省通办”。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 2.规范办理环节和材料，实现一次告知、一表申请、一窗办成。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 3.做好各类人群医保关系转移接续服务。持续优化异地就医直接结算服务。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 4.根据不同年龄层次人群需求，特别是适应老年人口和人口流动需要，建立“线上+线下”相结合的公共服务模式。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 2023年底
|  | 5.畅通医保咨询服务渠道，加强智能服务能力建设。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
七、持续提升经办管理服务水平 | （二十六）优化医疗保障公共服务。 | 6.实施“好差评”制度，持续做好12393医疗保障服务热线工作，实现参保群众医疗保障服务“办事不求人”。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （二十七）创新医保协议管理。 | 1.全面实施医疗保障定点医疗机构、定点零售药店管理办法。完善医保协议范本，简化优化医药机构定点申请、专业评估、协商谈判程序。 | 市医保局 |  | 2022年底
|  | 2.制定定点医药机构履行协议考核办法，强化评价结果使用，完善定点医药机构退出机制，健全激励约束机制，促进定点医药机构加强内部管理。健全医药机构与经办机构间信息沟通机制。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （二十八）持续推进医保治理创新。 | 1.规范和加强与商业保险机构、社会组织的合作，完善激励约束机制。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.推进医疗保障经办机构法人治理。支持引入信息技术服务机构、商业保险机构、社会服务机构等第三方力量参与医保经办服务。 | 市医保局 |  | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 3.探索建立医药机构、医保经办机构、参保人代表、药品生产流通企业等医保利益相关方定期协商机制，增进各利益主体共识。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 4.加强大数据开发、分析、利用，强化数据应用，为科学决策、精细治理提供数据支撑。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
八、加快医保信息化建设 | （二十九）推进全市医保信息系统建设。 | 按照省医保局工作部署，推进全省统一的一体化医疗保障信息系统建设。完善医保系统业务平台各项应用，定点医药机构实现全部医疗类别直接结算。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
| （三十）完善“互联网+医疗健康”医保管理服务。 | 推广医保电子凭证应用，提高激活率。按照国家和省医保部门工作部署，依托国家和省、市APP软件开展查询、业务办理等医保服务。 | 市医保局 | 各县（市）、区政府 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
九、加强人才干部队伍建设 | （三十一）加强医疗保障人才队伍建设，培养高素质专业化人才，鼓励高等院校、科研院所等与医疗保障部门开展合作，强化人才支撑。 | 1.实施医疗保障干部全员培训，建立专业人才队伍，突出培养中青年医疗保障领军人才，特别是充实医保监管力量，强化执法队伍建设。 | 市医保局 | 市委组织部 市人社局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效
|  | 2.鼓励高等院校、科研机构等与医疗保障部门深入开展合作，通过选调、考录等方式充实医保力量。 | 市医保局 | 市委组织部 市教育局 | 持续推进，2025年底前取得阶段性成效