伊春市2023年农产品供应链

体系建设工作实施方案

为进一步贯彻落实《财政部办公厅 商务部办公厅关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》（财办建〔2022〕36号）精神，根据《关于继续支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》（黑商联函〔2023〕11号）要求，为加快推进我市农产品供应链体系建设，提升农产品流通效率，助力乡村振兴，促进消费升级，结合实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，省委、省政府工作安排，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照“强节点、建链条、优网络”工作思路，聚焦补齐冷链设施短板，提高冷链物流质量效率，建立健全畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品现代流通体系。

二、目标任务

在试点期限内探索政企协同管理模式，优化公共服务，营造良好环境，推动冷链产业高质量发展。充分发挥试点企业带动示范作用，稳步推动农产品供应链体系建设；支持试点企业开展标准化、智能化技术革新和绿色环保配送服务；加强组织引导，逐步完善政策、优化服务、加强监管，促进物流企业实现提质降本增效。

到2023年底，全市新增冷库3个以上，新增库容60000以上，库容增长6%以上，新增冷藏车辆2辆以上，农产品冷链流通率提高5%以上，增强农产品流通主渠道冷链服务水平有所改善，消费者对农产品冷链流通的满意度大于85%。

三、重点工作

抓住集散地和销地两个关键节点，进一步聚焦发展农产品供应链物流，提高农产品流通效率和现代化水平。

（一）提高冷链物流重点干支线配送效率。为提升我市营销服务质量，支持农产品流通企业新建冷链集配中心、低温配送中心、农产品冷链物流园区和其他类型农产品冷链设施，开展集成流通加工、区域分拨、城市配送等服务功能的设施设备建设，推广应用可循环监测的标准化周转箱，促进农产品冷链物流各环节有序衔接，提高冷链干线与支线衔接效率。参与新建冷链集配中心、低温配送中心、农产品冷链物流园区和其他类型农产品冷链设施试点项目申报的农产品流通企业，项目的有效投资（不含增值税）不低于1000万元。全力支持自建冷藏库的在建项目，但不支持租赁冷藏库的在建项目。

（二）统筹支持农产品市场保供。根据实际情况适当支持2022年以来承担相关流通保供任务并受到疫情影响的农产品批发市场、商贸流通企业、冷链物流企业。

四、支持条件

（一）2023年1月至2023年12月开工建设，且在2023年12月底前中央财政补助资金能够全部支出、形成实物工作量的新建（改扩建）项目。外地注册法人但在本省有实体的非法人机构，及在本省注册法人但在周边地区建设实体的机构均可申报项目。承建企业同时需具备以下资质：

1.有独立、健全的财务核算和管理制度，财务管理规范，信誉及财务状况良好，取得开展相关业务的资格。

2.基础设施建设项目审批、规划、土地、环保等手续齐全，建设资金落实的新建或改扩建项目。

3.按照“择优不重复”原则，同一建设内容，中央财政资金不得重复申请；已获得2019年农商互联完善农产品供应链、2022年县域商业建设行动中央财政资金支持的项目不得重复申请。

4.近3年内发生过安全生产事故、被列入严重失信主体“黑名单”、因破坏市场经济秩序受到财政处罚处分的企业和单位，不纳入支持范围。

（二）2022年以来承担相关流通保供任务并受到疫情影响的农产品批发市场、商贸流通企业、冷链物流企业。

五、支持标准

（一）单个项目支持比例不超过年度实际有效投资额的30%。有效投资范围包括用于购买和建设冷链物流设施设备所发生的费用。不包括土地款、招待费、租金、办公费等费用；不包括建设办公楼、宿舍、门卫、锅炉房等与生产无直接关系的房屋建筑物的费用。严禁将中央资金用于征地拆迁、支付罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务以及财政补助单位人员经费和项目工作经费。

（二）提高冷链物流重点干支线配送效率的项目，单个项目实际有效投资额不低于1000万元，投资额5000万元（含）以下的，支持额度不超过1000万元；投资额5000万元以上的，支持额度不超过1500万元。

（三）统筹支持农产品市场保供企业，每家支持不超过50万元，疫情保供方向中央财政资金支持比例不得高于当地获得中央财政资金支持总额的10%。

六、项目情况

（一）黑龙江（伊春）中药材物流基地冷链体系建设项目

支持方向：提高冷链物流重点干支线配送效率

承建单位：黑龙江越橘庄园生物科技有限公司

建设周期：2023年4月—2023年11月

预计投资额：5050万元

支持资金额：1500万元

主要建设内容：

建设恒温库库容22680m³（5—10℃）；冷藏库库容22680m³（±5℃）；冷库库容9000m³（—18℃）；购置冷藏车2辆，冷链设备设施购置安装及调试。（冷链设备设施明细见附件4）

项目进度安排：

1.2023年4月 完成恒温库基础建设任务，预计完成投资417万元；

2.2023年5月 完成冷藏库基础及主体结构、恒温库主体结构建设任务，预计完成投资1663万元。

3.2023年6月 完成冷库基础及主体结构建设任务，预计完成投资571万元。

4.2023年7月 完成装饰装修，预计完成投资785万元。

5.2023年8月 完成发泡保温、冷藏库、设备设施购置、变压器购置安装建设任务，预计完成投资650万元。

6.2023年9月 完成冷库设备设施购置及安装、叉车、堆垛机、货架购置建设任务，预计完成投资780万元。

7.2023年10月完成货架安装、冷藏车购置任务，预计完成投资184万元。

8.2023年11月 完成收尾工程及申请验收任务。

（二）汤旺县松蓝农产品商贸冷链基地

支持方向：提高冷链物流重点干支线配送效率

承建单位：汤旺县松蓝农产品商贸冷链基地

建设周期：2023年4月—2023年12月

预计投资额：5030万

支持资金额：1500万

主要建设内容：

项目主要包括新增冷库一处，库容6480m³（—22℃）；改建冷库一处，库容5810.4m³（—22℃）；新增冷库一处，库容5400m³（—22℃）。新增低温冷藏运输车1辆、新增低温冷库专用叉车4辆、新增低温冷库专用立体货架2000组等。（冷链设备设施明细见附件4）

项目进度安排：

1.2023年4月1日—7月1日，完成办理建设工程规划许可证、建设用地规划许可证；

2.2023年7月15日—9月30日完成新增库容6480m³低温冷库1处（—22℃），完成投资1802万元；

3.2023年8月1日—10月15日完成改建库容5810.4m³低温冷库1处（—22℃），完成投资1348万元；

4.2023年8月5日—10月15日完成新增库容5400m³低温冷库1处（—22℃），完成投资1550万元；

5.2023年10月1日—11月30日完成新增低温冷藏运输车1辆、新增低温冷库专用叉车4辆，完成投资200万元；

6.2023年10月15日—12月31日完成新增低温冷库专用立体货架2000组，完成投资130万元。

（三）统筹支持农产品市场保供企业

1.世纪华辰超市连锁有限公司铁力分公司

2.世纪华辰超市连锁有限公司铁力第二分公司

3.黑龙江凯玛特超市有限公司嘉荫分公司

4.中国邮政集团有限公司伊春市分公司

5.伊春汇源国际物流有限公司

6.黑龙江省顺丰速运有限公司伊春分公司

7.世纪华辰超市连锁有限公司伊春分公司

8.黑龙江凯玛特超市有限公司

以上8家2022年为伊春承担保供任务的企业，每家支持25万元。

七、保障措施

（一）加强组织领导。进一步强化思想认识，提高政治站位，加强对农产品供应链体系建设的组织领导，指定专人负责，明确责任分工，形成工作合力，确保工作有序推进，确保工作质量。建立市领导牵头、相关部门参与的工作推进协调机制，明确职责分工，确保责任到人。

（二）做好信息工作。市商务局在伊春市政府网站设立“农产品供应链建设”专栏，主动公开实施方案、项目清单及资金分配方案等相关信息。凡接受财政补贴的企业，必须按要求填报项目相关信息数据和日常经营数据，各级主管部门依法保护信息安全。

（三）严肃工作纪律。制定的实施方案是项目组织实施过程中的重要依据，涉及内容不得轻易变更。确需变更项目清单、项目建设内容及资金分配方案的，务必在确保试点地区目标任务不变、下达中央财政资金足额使用的前提下，经市商务局研究同意且对外公示无异议后进行变更，变更内容需呈省商务厅备案。

（四）建立骨干网络。建立健全农产品流通骨干队伍，自2014年起获得过服务业资金支持的农产品流通企业，原则上均纳入骨干队伍，持续发挥民生保障功能。督促支持项目在显著位置标识“国家农产品供应链项目”字样。

（五）总结典型经验。项目所在县（区）要及时总结宣传典型经验，及时梳理经验做法，定期报送阶段性工作情况典型案例到市商务局、市财政局，促进相互交流与借鉴，增强示范带动作用。

附件：1.伊春市2023年度农产品供应链体系建设资金

实施细则

2.2023年度农产品供应链体系建设总体目标

3.2023年度农产品供应链体系建设项目清单

4.购置冷链设施设备清单

5.伊春市农产品供应链体系建设工作协调机制

附件1

伊春市2023年度农产品供应链体系

建设资金实施细则

- 总则

第一条 为做好伊春市农产品供应链体系建设工作，着力完善我市农产品流通骨干网络，加快建设畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品现代流通体系，提高财政资金的使用效益，规范中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）的使用和管理，根据《财政部办公厅 商务部办公厅关于支持加快农产品供应链体系建设 进一步促进冷链物流发展的通知》（财办建〔2022〕36号）、《财政部关于印发＜服务业发展资金管理办法＞的通知》（财建〔2023〕9号）、黑龙江省商务厅黑龙江省财政厅《关于继续支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》（黑商联函〔2023〕11号）以及中央财政关于专项资金管理的有关文件精神，结合伊春市农产品供应链体系建设的发展实际，制定本实施细则。

第二条 伊春市农产品供应链体系建设专项资金（以下简称“专项资金”）是通过中央服务业发展金安排的，立足畅通国内大循环和实施扩大内需战略，主要用于支持加快农产品供应链体系建设，进一步促进冷链物流发展的专项资金。

第三条 专项资金的管理和使用遵循科学规范、公平公正、聚焦重点、讲求绩效的原则，按照财政部、商务部确定的重点工作，紧紧围绕省委、省政府关于农产品供应链体系建设工作的决策部署，按程序确定具体支持政策。

第四条 专项资金由市商务局、市财政局共同管理，项目所在县（区）商务部门、财政部门按职责分工做好专项资金具体管理和使用监督等相关工作。

（一）市商务局负责提出专项资金支持事项，会同市财政局确定专项资金年度目标任务、工作重点等；牵头组织专项资金有关事项的资金申报、审核工作，提出资金分配建议方案及绩效目标，组织开展绩效评价。

（二）市财政局会同市商务局按程序确定专项资金支持事项；根据预算管理要求，审核市商务局提出的资金分配建议方案并下达预算和绩效目标，会同市商务局组织开展专项资金重点绩效评价。

（三）项目所在县（区）商务部门、财政部门承担专项资金管理、使用和监督等主体责任。根据职责分工，负责本地区资金申报、审核、拨付，明确本地区绩效目标，组织实施专项资金支持政策落实工作，并进行全过程绩效管理和监督。

（四）资金申报、使用单位承担资金真实申报、合规使用和有效管理的主体责任。

- 第二章 资金支持范围、分配方式及项目支持标准

第五条 专项资金支持范围包括：抓住集散地和销地两个关键节点，进一步聚焦发展农产品供应链物流，提高农产品流通效率和现代化水平。

（一）提高冷链物流重点干支线配送效率。在销地支持农产品流通企业、冷链物流企业等改扩建冷链集配中心和低温配送中心，集成流通加工、区域分拨、城市配送等功能，提高冷链干线与支线衔接效率。推广可循环标准化周转箱，促进农产品冷链物流各环节有序衔接。

（二）统筹支持农产品市场保供。根据实际情况适当支持2022年以来承担相关流通保供任务并受到疫情影响的农产品批发市场、商贸流通企业、冷链物流企业。

第六条 支持对象包括：

支持项目的实施时限为2023年1月至2023年12月开工建设，且在2023年年底前资金全部支形成实物量并完成竣工验收的在建项目，能够投入使用产生效益。

支持农产品市场保供企业为2022年以来商务部门认定的保供企业。

第七条 项目支持标准

（一）单个项目支持比例不超过年度实际有效投资额的30%。

（二）提高冷链物流重点干支线配送效率的项目，单个项目实际有效投资额不低于1000万元，投资额5000万元（含）以下的，支持额度不超过1000万元；投资额5000万元以上的，支持额度不超过1500万元。

（三）统筹支持农产品市场保供企业，每家支持不超过50万元，疫情保供方向中央财政资金支持比例不得高于当地获得中央财政资金支持总额的10%。

第八条 支持方式。专项资金采用以事后绩效评价结果为依据的“以奖代补”方式对符合要求的项目予以支持。

第三章 资金申请、项目实施及资金拨付

第九条 申报伊春市农产品供链体系建设试点项目支持资金的单位应具备下列条件：

（一）有独立、健全的财务核算和管理制度，财务管理规范，信誉及财务状况良好，取得开展相关业务的资格。

（二）基础设施建设项目审批、规划、土地、环保等手续齐全，建设资金落实的新建或改扩建项目。

（三）按照“择优不重复”原则，同一建设内容，中央财政资金不得重复申请；已获得2019年农商互联完善农产品供应链、2022年县域商业建设行动中央财政资金支持的项目不得重复申请。

（四）近3年内发生过安全生产事故、被列入严重失信主体“黑名单”、因破坏市场经济秩序受到财政处罚处分的企业和单位，不纳入支持范围。

第十条 项目实施管理

（一）项目所在县（区）商务主管部门负责支持项目的实施和管理，跟踪项目执行情况，组织协调并处理项目执行中出现的相关问题，总结试点工作的做法经验。

（二）项目单位按照申报方案的目标任务推进支持项目建设，并按要求定期向项目所在县（区）商务主管部门报告支持项目完成情况和资金投入情况。

（三）项目单位要对支持项目总投资进行单列科目核算，并配合第三方评审机构进行验收审计，自觉接受监督检查。

（四）项目在实施过程中因不可抗力等客观情况发生变化，需要变更或撤销的，项目单位应在有关情况发生后 7 个工作日内，向所在县区商务主管部门提出变更撤销申请。

第十三条 根据《财政部关于印发＜服务业发展资金管理办法＞的通知》（财建〔2023〕9号）等规定，中央财政补助资金专款专用，不得用于平衡本级财政预算及偿还债务，不得用于财政补助单位人员经费和工作经费、建设政府性楼堂馆所等明令禁止的相关项目及国家规定禁止列支的其他支出；对已从其他渠道获得中央财政资金支持的项目，不得重复申请资金支持。

第十一条 项目验收与资金拨付

（一）申请验收。承建企业按照实施方案确定的建设内容及进度安排，可以在完成“项目清单”内容中单个项目建设后，向项目所在县（区）商务主管部门提出验收申请。

（二）组织验收。由项目所在县（区）商务主管部门牵头组成联合验收工作小组或委托会计师事务所等第三方机构，对企业申请验收的项目进行验收。验收工作小组需对承建资质、建设周期、建设任务完成情况、项目有效投资额、投产达效等情况进行核验，有关成员须在验收意见书上签字确认验收结果，并出具验收合格报告报市商务局、市财政局。

（三）资金拨付。验收合格的项目，在本级网站“农产品供应链建设”专栏公示5个工作日无异议后，各级按相关规定和标准，履行程序向项目承办单位拨付专项补助资金，须于2024年2月底前完成整体验收及资金拨付工作。

第四章 绩效管理和财会监督

第十二条 各项目所在县（区）商务主管部门负责制定本地项目的绩效评价指标体系。各项目所在县（区）商务部门、财政部门应当按规定对专项资金实施全过程预算绩效管理，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，并加强绩效评价结果运用。

第十三条 各项目所在县（区）商务主管部门于每个季度首月10日前将上季度项目进展情况报市商务局，并于2023年12月底前完成本地项目的绩效评价工作。

第十四条 完成绩效评价后，市商务局将按相关要求，下达绩效评价问题整改通知，各项目所在地要及时报送项目问题整改清单，建立整改工作台帐，整改完成一项、销号一项，在规定时间内将问题整改结果形成整改报告，报市商务局备案。

第十五条 项目所在县（区）财政部门应建立项目建设台账制度，明确责任人和项目进展时限。项目承建企业收到资金后，应当按照国家财务、会计制度的有关规定进行专账账务处理，严格按照规定使用资金，按资金性质分别核算，自觉接受监督检查。项目建设完成后，项目承办企业须将中央财政资金使用形成的相关票据、资产台帐等内页资料复印后提交商务主管部门存档。获得专项资金支持的企业收到资金后，应当按照国家有关财务制定规定进行管理和使用，按照国家统一的会计制度进行会计核算，并自觉接受财政、商务、审计等部门的监督检查。

第十六条 项目所在县（区）商务部门、财政部门应当加强对专项资金的监督管理，项目所在县（区）商务部门、财政部门、项目申报主体及其工作人员在专项资金项目审核、资金分配、项目执行过程中，存在违反本细则规定以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依法追究相应责任。对于违反国家法律、行政法规和本细则的规定，以虚报、冒领等手段骗取专项资金的，市财政局将收回相关资金，依法追究相应责任。

第五章 附则

第十五条 本细则自发布之日起施行，由市商务局、市财政局负责解释，有效期截至国家政策结束为止。

附件2

2023年度总体目标

| 方向 | 指标 | 2022年底数 | 2023年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增强农产品批发市场冷链流通能力 | 农产品批发市场冷库库容 |  |  |
|  | 其中：公共冷库库容 |  |  |
|  | 加工配送中心库容 |  |  |
|  | 中央厨房冷藏能力 |  |  |
|  | 其他冷链设施 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 提高流通企业冷链物流配送效率 | 销地冷链集配中心（多温区） |  |  |
|  | 数量 | 2个 | 2个 |
|  | 库容 | 23150(㎥) | 23150(㎥) |
|  | 冷藏车辆 | 1(辆） | 1(辆） |
|  | 低温配送中心 |  |  |
|  | 数量 | 1个 | 1个 |
|  | 库容 | 3656(㎥) | 3656(㎥) |
|  | 冷藏车辆 | 1(辆） | 1(辆） |
|  | 农产品冷链物流园区 |  |  |
|  | 数量 | 2个 | 4个 |
|  | 库容 | 17902(㎥) | 89952.4(㎥) |
|  | 冷藏车辆 | 6(辆） | 9(辆） |
|  | 其他类型农产品冷链设施库容 | 1706(㎥) | 1706(㎥) |
|  | 库容 | 1706(㎥) | 1706(㎥) |
|  | 冷藏车辆 | 1(辆） | 1(辆） |
|  | …… |  |  |
| 完善农产品零售终端冷链环境 | 连锁商超终端冷藏能力 | 150(㎥) | 150(㎥) |
|  | 农贸市场、菜市场冷藏能力 | 300(㎥) | 300(㎥) |
|  | 生鲜电商等社区前置仓数量 |  |  |
|  | 社区前置仓冷库库容 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 统筹农产品保供市场保供企业 | 农产品保供企业数量 | 77个 | 77个 |

附件3

2023年度伊春市农产品供应链体系建设项目清单

| 序号 | 项目 位置 | 项目 名称 | 建设 类型 | 财政资金支持方向 （填序号） | 企业 名称 | 总投资 | 建设 内容 | 建设 周期 | 实现 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊春市乌翠区 | 黑龙江（伊春）中药材物流基地冷链体系建设项目 | 新建 | 二 | 黑龙江越橘庄园生物科技有限公司 | 5050万元 | 项目总库容54360m³。建设恒温库库容22680立方米（5—10℃）；冷藏库库容22680立方米（±5℃）；冷库库容9000立方米（—18℃）；购置冷藏车2辆。 | 2023.4—2023.11 | 1、运输配送功能2、仓储管理功能3、物流信息服务功能4、冷链物流资源整合功能等。 |
| 2 | 伊春市汤旺县 | 汤旺县松蓝农产品商贸冷链基地 | 新建 | 二 | 汤旺县松蓝农产品商贸冷链基地 | 5030万元 | 项目主要包括建设低温冷库3个，新增1个库容6480m³（—22℃），改建1个库容5810.4m³（—22℃），新增1个库容5400m³（—22℃）；购置冷藏车1辆、低温冷库专用叉车4辆、低温冷库专用立体货架2000组等。 | 2023.4— 2023.12 | 冷库仓储、冷链运输 |

备注：财政资金支持方向：一、增强农产品批发市场冷链流通能力；二、提高冷链物流重点干支线配送效率；三、完善农产品零售终端冷链环境；四、统筹支持农产品市场保供。

附件4

| 黑龙江（伊春）中药材物流基地冷链体系建设项目冷链设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷藏库： |  |  |  |  |
| 项目规格：42m*891m*7.5m |  |  |  |  |
| 库房温度：+5℃—5℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 制冷设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 风冷冷凝机组50p | 台 | 8 | 比泽尔 |
| 2 | 蒸发器DD2300 | 台 | 16 | 辽宁一冷 |
| 3 | 膨胀阀f9 | 个 | 16 | 上恒 |
| 4 | 电磁阀 | 个 | 8 | 上恒 |
| 5 | 铜管 | 项 | 8 |  |
| 6 | R22制冷剂 | 瓶 | 24 | 东越 |
| 7 | 制冷管道及保温 | 套 | 8 |  |
|  | 电器设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 8 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 1 | PLC |
| 3 | 其他（氧气，氮气，焊条等） | 套 | 8 |  |
| 4 | 冷库排水含加热线 | 项 | 8 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 8 |  |
| 恒温库： |  |  |  |  |
| 项目规格：42m*891m*7.5m |  |  |  |  |
| 库房温度：+5℃—10℃ |  |  |  |  |
|  | 制冷设备及系统小计： |  |  |  |
| 1 | 风冷冷凝机组50p | 台 | 8 | 比泽尔 |
| 2 | 蒸发器DD2300 | 台 | 16 | 辽宁一冷 |
| 3 | 膨胀阀f9 | 个 | 16 | 上恒 |
| 4 | 电磁阀 | 个 | 8 | 上恒 |
| 5 | 铜管 | 项 | 8 |  |
| 6 | R22制冷剂 | 瓶 | 24 | 东越 |
| 7 | 制冷管道及保温 | 套 | 8 |  |
|  | 电器设备及系统小计： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 8 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 1 | PLC |
| 3 | 其他（氧气，氮气，焊条等） | 套 | 8 |  |
| 4 | 冷库排水含加热线 | 项 | 8 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 8 |  |
| 冷库： |  |  |  |  |
| 项目规格：100m*20m*7.5m分4间 |  |  |  |  |
| 库房温度：—18℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 制冷设备及系统小计： |  |  |  |
| 1 | 螺杆并联机组100p*3 | 台 | 1 | 富士豪 |
| 2 | 蒸发冷1200 | 台 | 1 | 辽宁一冷 |
| 3 | 铝排 | 平 | 4400 |  |
| 4 | 膨胀阀f1.5 | 个 | 120 | 上恒 |
| 5 | 电磁阀 | 个 | 4 | 上恒 |
| 6 | 铜管 | 项 | 4 |  |
| 7 | 酸洗磷化管 | 项 | 1 |  |
| 8 | 化霜三通阀 | 个 | 120 |  |
| 9 | 化霜单向阀 | 个 | 120 |  |
| 10 | 化霜钢阀 | 个 | 1 |  |
| 11 | 化霜电磁阀 | 个 | 4 |  |
| 12 | R22制冷剂 | 瓶 | 60 | 东越 |
| 13 | 冷冻油k100 | 桶 | 20 |  |
| 14 | 制冷管道及保温 | 套 | 4 |  |
|  | 电器设备及系统小计： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 4 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 1 | PLC |
| 3 | 其他（氧气，氮气，焊条等） | 套 | 4 |  |
| 4 | 电缆桥架 | 项 | 1 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 1 |  |
| 共用部分: |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保温库板B1阻燃 | 厚100mm | 7359㎡ |  |
| 2 | 保温库板B2阻燃 | 厚150mm | 3800㎡ |  |
| 3 | 地面挤朔板 | 厚100mm | 6560㎡ |  |
| 4 | 库班安装费含掉件 |  | 11239㎡ |  |
| 5 | 钢结构 |  | 2000㎡ |  |

| 汤旺县松蓝农产品商贸冷链基地冷链设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库： |  |  |  |  |
| 项目规格：18m*60m*6m |  |  |  |  |
| 库房温度： —22℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 制冷设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 莱富康60ph | 组 | 4 | 莱富康 |
| 2 | 蒸发器AC220V | 台 | 2 | HONGSEN |
| 3 | 膨胀阀 | 个 | 60 | 丹弗斯 |
| 4 | 电磁阀 | 个 | 10 | 陈亮亮 |
| 5 | 铜管 | 项 | 12 |  |
| 6 | 制冷剂 | 瓶 | 120 | 山东东岳 |
| 7 | 制冷管道及保温 | 套 | 6 |  |
| 8 | 风冷冷凝器FNH | 台 | 2 | 轩致 |
|  | 电气设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 6 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 2 | plc |
| 3 | 其它（氧气、氮气、焊条等） | 套 | 12 |  |
| 4 | 冷库排水含加热线 | 项 | 8 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 8 | 金桥 |
| 冷库： |  |  |  |  |
| 项目规格：15m*64.6m*6m |  |  |  |  |
| 库房温度：—22℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 制冷设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 莱富康60ph | 组 | 4 | 莱富康 |
| 2 | 蒸发器 | 台 |  | 轩致 |
| 3 | 膨胀阀 | 个 | 60 | 丹弗斯 |
| 4 | 电磁阀 | 个 | 10 | 陈亮亮 |
| 5 | 铜管 | 项 | 12 |  |
| 6 | 制冷剂 | 瓶 | 120 | 山东东岳 |
| 7 | 制冷管道及保温 | 套 | 6 |  |
| 8 | 风冷冷凝器FNH | 台 | 1 | 轩致 |
|  | 电气设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 6 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 2 | plc |
| 3 | 其它（氧气、氮气、焊条等） | 套 | 12 |  |
| 4 | 冷库排水含加热线 | 项 | 8 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 8 | 金桥 |

| 冷库： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规格：13m*74.5m*6m |  |  |  |  |
| 库房温度：—22℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 与 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 制冷设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 莱富康60ph | 组 | 4 | 莱富康 |
| 2 | 蒸发器 | 台 |  | 轩致 |
| 3 | 膨胀阀 | 个 | 60 | 丹弗斯 |
| 4 | 电磁阀 | 个 | 10 | 陈亮亮 |
| 5 | 铜管 | 项 | 12 |  |
| 6 | 制冷剂 | 瓶 | 120 | 山东东岳 |
| 7 | 制冷管道及保温 | 套 | 6 |  |
| 8 | 风冷冷凝器FNH | 台 | 1 | 轩致 |
|  | 电气设备及系统： |  |  |  |
| 1 | 高配电控箱 | 套 | 6 |  |
| 2 | 温度控制器总电控 | 套 | 2 | plc |
| 3 | 其它（氧气、氮气、焊条等） | 套 | 12 |  |
| 4 | 冷库排水含加热线 | 项 | 8 |  |
| 5 | 电缆线 | 项 | 8 | 金桥 |

附件5

伊春市农产品供应链体系建设工作协调机制

为切实做好全市农产品供应链体系建设工作，根据《财政部办公厅商务部办公厅关于支持加快农产品供应链体系建设的通知进一步促进冷链物流发展的通知》(财办建〔2022〕36号)有关要求及《伊春市2023年农产品供应链体系建设工作实施方案》要求，建立伊春市农产品供应链体系建设工作协调机制。

一、主要职能

贯彻落实国家和省关于农产品供应链体系建设工作的部署要求，建立健全畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品流通体系，推动农产品冷链物流高质量发展;督促完成《伊春市2023年农产品供应链体系建设工作实施方案》项目建设;协调解决农产品供应链体系建设中遇到的重大问题。

二、组织机构

（一）机制组成

协调总召集人:方春彪	市政府副市长

召集人:李可明	市商务局局长

召集人:纪永梅	市财政局三级调研员

协调机制成员单位:市商务局、市财政局，铁力市、嘉荫县、汤旺县、伊美区、乌翠区人民政府。

（二）协调机制办公室

农产品供应链体系建设工作协调机制下设办公室。办公室设在市商务局，办公室主任由市商务局副局长徐鹏若担任，负责协调各地各部门，并推进相关工作。协调机制联络员，由市商务局、市财政局有关同志及铁力市、嘉荫县、汤旺县、伊美区、乌翠区分管负责同志担任。

三、工作规则

协调机制根据工作需要定期或不定期召开会议，由总召集人或总召集人委托的同志主持，全体成员参会。按照工作需要，及时报告重点工作推进情况、需要解决的问题、针对问题提出的政策建议、行之有效的经验做法等。各成员单位可根据自身职责建立相应机制，协调解决推进落实中存在的问题和困难。

四、部门职责

市商务局、市财政局负责制定市级实施方案，组织各地申报，确定支持的项目，提出资金分配方案、下达中央财政资金及开展对项目所在县（区）的绩效评价工作。

各项目所在县（区）商务、财政主管部门是项目建设的直接责任主体，负责本地实施方案的制定，确定试点项目，遴选项目承建企业，项目的组织实施、日常监管、绩效评价、项目验收、资金管理及拨付等工作。

五、工作要求

各成员单位要深入研究《伊春市2023年农产品供应链体系建设工作实施方案》确定的工作任务，按照要求推进各项工作，确保各地目标任务和项目建设完成。要认真落实协调机制确定的工作任务和议定事项，充分发挥协调机制作用，加强沟通，密切配合，相互支持，形成部门合力。各成员单位领导要高度重视，亲自督促重点工作任务落实，压实主体责任，确保协调机制有效运作。协调机制办公室要加强对协调机制议定事项的跟踪督促落实，及时向市政府和成员单位通报有关情况。